保政发〔2019〕18号

保康县人民政府

关于印发保康县工程建设项目标后

监督管理办法的通知

各乡、镇人民政府，开发区管委会，五道峡管理局，县政府各部门：

《保康县工程建设项目标后监督管理办法》已经县政府常务会议讨论通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

2019年10月18日

保康县工程建设项目标后监督管理办法

- 总则

第一条  为进一步压实工程建设活动中建设单位、行政监督部门、行业管理部门及其他有关监督部门对招标投标活动的监督管理责任，维护建设市场秩序，推进招投标秩序的持续好转，根据国家、省有关规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条  本县行政区域内国有投资或以国有投资为主的工程建设项目的标后监督管理，适用本办法。

第三条  本办法所称标后监督管理，是指工程建设项目的建设单位、行政监督部门、行业管理部门和其他有关监督部门，依照职责和权限，对勘察、设计、咨询、施工、监理、项目管理、材料设备供应等单位（以下简称合同乙方）执行工程建设法律法规和履行合同、承诺等情况，以及建设单位及相关部门履行监管职责的情况，进行监督管理的一系列活动。

- 职责分工

- 第四条  县公共资源交易监督管理委员会负责本行政区域内公共资源交易活动的指导和协调；县公共资源交易监督管理委员会办公室（县公共资源交易监督管理局，以下简称综合监管机构）负责具体工作。

第五条  纪检监察机关负责对建设单位、行政监督部门、行业管理部门及其他监督管理部门的履职尽责情况进行监督检查，可以会同综合监督管理机构及有关行政监督部门对重大（重点）在建工程项目开展联合检查，对发现的招标投标违法线索责成相关行政监督部门依法处理或移交公安机关调查；对违反本办法规定的行为依法依纪予以处理。

- 第六条  建设单位、行政监督部门、行业管理部门和其他监督管理部门，应按各自职责分工，加强对招标投标及合同签订、履行情况的监督检查，发现问题及时查处通报，并按要求进行信息推送共享。

（一）建设单位的主体责任。项目建设单位应当履行招标投标及标后监管的主体责任和业主责任，依法签订书面合同，并对合同乙方的转包挂靠、违法分包、借用资质等问题承担主要责任。

（二）行政监督部门的行业监管执法责任。住建、水利、交通、财政等行政监督部门，应当履行招标投标及标后监管的行业监管和执法责任。行政监督部门是建设单位的，执法责任由综合监管机构负责。

（三）行业管理部门的监督管理责任。教育、林业、农业农村、卫生健康、生态环保、自然资源和规划等部门，统一管理、协调、指导本系统内的招标投标工作，建立本系统内所属单位和工程建设项目的招标投标管理、培训制度，对本系统内的招标投标活动承担监督管理责任。

（四）其他监督管理部门的监督管理责任。公安、发改、财政、审计等部门，按照各自职责对工程建设项目招标投标活动进行监督。

1.县公安局负责与相关行政监督部门建立信息沟通联动机制，对招标投标活动中的违法犯罪行为以及阻挠相关部门监督检查的行为依法及时予以查处；

2.县发改局负责检查建设工程的建设规模、建设内容等是否控制在项目立项的范围内；

3.县财政局负责建设资金使用及政府采购项目的监督检查；

4.县审计局负责对工程进行审计决算,对招标投标、工程变更、预结（决）算、合同执行等情况进行重点审计，对审计发现的问题及线索依法予以处理。

第七条  乡镇人民政府统一领导、管理、协调乡镇人民政府及其直属单位、村（社区）级自治组织的招标投标工作，对其职责范围内的招标投标活动承担领导、管理责任；协助、配合相关部门对本辖区的工程建设项目进行监督检查。

- 标后履约监管基本制度

第八条  建设单位应建立下列制度，通过实行最严格的标后监管压实主体责任，并推动最严格的标后监管制度常态化、制度化。

（一）专人专责专管。施工合同签订后、项目开工前，组建专班、明确专人负责标后监管，人员调整变化的，应及时予以相应调整。

（二）定期检查通报。公开招标的项目，项目开工后，除按照合同约定履行甲方责任外，还应当对合同乙方履约情况实行至少两周一抽查、一月一通报。对小型工程建设项目，实行一周一抽查、一月一通报制度。对需要现场立即处理、纠正的问题，应现场责令整改。

（三）调查固定证据。对标后监管发现的合同乙方违约、失信行为，应当固定证据，并按照有关法律法规及合同约定责令整改、追究其相应责任；发现合同乙方涉嫌非法转包、违法分包以及挂靠、借用资质等问题，应责令整改或制止纠正，并按相关要求通过录音录像、现场笔录、调取资料等方式，固定相关证据。

（四）履责全过程记录。建设单位履行标后监管职责期间，应当建立完整的监管档案，实行检查人员和被检查工地负责人双签字背书、同步录音录像全过程记录制度，所有文字、视频资料应全部归档。

第九条  对标后监管中发现的违法行为，凡责令整改或制止无效的，或者情节严重的，建设单位应将相关问题线索书面移送行政监督部门进行查处，并附证据材料。

第十条  住建、交通、水利、财政等行政监督部门应当严格执行下列制度，对在建工程建设项目履行监管执法职责：

（一）每月随机抽查。对在建工程建设项目，按照“双随机、一公开”的监管要求（接到举报投诉、发现违法线索及相关单位移交线索的除外），每个月至少组织一次随机抽查，并建立完善档案资料备查。

（二）推行智慧监管。按照国家、省有关要求，全面推行互联网+智慧监管，全面落实建筑工人实名制等措施，对信息系统发现的问题，及时予以查处。

（三）从严查处曝光。对发现的非法转包、违法分包、串通投标、借用资质以及挂靠等违法行为，应当按照行政执法的有关要求，及时、从严、从快予以调查处理。

相关部门应当在政府门户网站开辟“工程建设领域违法违规行为曝光专栏”，对违法、失信行为公开曝光。

（四）定期公开通报。对随机抽查、行政执法及信用处理情况，应当每季度进行一次公开通报，并同步在保康县政府门户网站发布。

- （五）实行信息共享。行政监督部门对违法行为作出行政处罚的，应按照相关规定同步进行信用评价和惩戒，处罚、处理有关情况应在作出正式处理后三个工作日内，通过OA办公系统报县公共资源交易监督管理委员会办公室备案，并由其向上级有关单位报送信息。

- 标后履约监管措施

第十一条  标后监督检查应以标后合同履约为重点，以核查有无转包挂靠、违法分包、借用资质、串通投标等违法行为为目标，同步检查工程质量、安全生产、违法用工等情况，重点抽查、检查下列内容：

（一）施工现场项目管理人员、监理人员到位情况，重点检查：

1.项目负责人及主要管理人员是否与投标文件一致、到岗到位及履约履责情况、施工日志情况；

2.现场监理人员是否与投标文件一致、到岗到位及履约履责情况、监理日志情况；

3.项目负责人、监理工程师及项目班子其他人员的变更是否符合规定。

（二）工程分包及施工组织情况，重点检查：

1.工程建设项目分包是否符合法律法规有关规定，施工、监理是否存在转包、挂靠、违法分包等行为；

2.工程建设项目依法分包后，分包合同是否及时备案。

（三）合同履行情况，重点检查：

1.合同价格与中标价格是否相符，是否存在“阴阳合同”、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议；

2.工程款的拨付情况，看是否存在拖欠工程款、拖欠农民工工资等侵害企业、群众利益的行为；

3.工程建设项目施工进度、质量及安全生产、文明施工等情况；

4.其它合同条款的履约情况。

（四）工程变更控制情况。

第十二条  建设单位应积极开展工程建设各环节综合管理工作，承担控制投资、保证质量安全、安全生产和进度控制的责任，负责工程建设项目标后管理，督促中标单位履行合同及承诺。

（一）严格考核签到。在建工程施工现场项目管理人员按照建筑工人实名制等有关签到制度的规定，向该工程的监理单位如实签到，监理人员向建设单位如实签到，签到制度规定的到位率不得低于招标文件的规定和合同约定，国家、省有统一规定的，按照规定执行。

（二）推行押证施工。建设单位根据招标文件的约定或有关行业管理规定，对项目管理人员、技术负责人、监理人员等关键岗位实行押证施工制度。

（三）核查人员一致性。检查施工、监理单位、项目经理、监理工程师及主要施工现场管理人员、监理人员是否与中标文件、合同约定人员一致，对施工、监理单位人员违规更换、脱离岗位或不认真履行职责等行为，按照招投标文件、合同有关条款及时提出整改意见、追究违约责任。

（四）检查监理日记、监理例会记录、监理月报及其它监理材料的完整性，以及其它工程施工、监理合同条款的履行情况。

（五）检查工程变更管理情况。重点检查是否严格按照政府投资工程变更管理等相关制度执行。

（六）及时对标后管理中发现的违法违规行为及未履行合同、承诺情况进行专题研究，依法依合同提出对策，解决问题，追究责任，堵塞漏洞。对问题情节严重或拒不整改、无法整改的，应在发现问题后十个工作日内以书面形式向行政监督部门报告。

建设单位将履行标后监管职责、落实各项监管措施的详细情况形成完整档案，存档备查。

第十三条  中标单位的项目经理和监理工程师除发生下列情形之一外，不得更换：

（一）因重病或重伤（持有县、市以上医院证明）两个月以上不能履行职责的；

（二）主动辞职或调离原工作单位的；

（三）因管理原因发生重大工程质量、安全事故，不适合再担任项目经理（技术负责人、主要管理人员）或项目监理的；

（四）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换的；

（五）因违法、违规被责令有关部门取消资格、暂扣或吊销证照、停止执业的；

（六）因犯罪被羁押或判刑的；

（七）死亡的；

（八）按规定可以更换的其他情形。

项目经理（技术负责人、主要管理人员）和监理工程师发生上述情形需要更换的，可以向建设单位申请变更，其他项目管理人员的变更参照上述规定执行。中标企业应填写《工程建设项目管理人员变更情况报告表》，并附上有关证明文件，经建设单位同意，报相应行政监督部门审核备案，但更换后的有关人员资格条件及类似业绩不得低于招标文件中规定的最低要求。

第十四条  行政监督部门在标后日常监督检查中，发现施工、监理单位有下列行为的，应当依法作出行政处理决定，并在作出处理决定后十日内通报综合监督管理机构，综合监督管理机构应当在收到处理决定信息后五日内，将当事人违法违规不良记录在公共服务平台予以公布：

（一）施工现场项目管理人员、监理人员到位率达不到合同约定的；

（二）非原中标项目经理、项目管理人员、监理工程师负责组织项目实施或在实施过程中违反规定擅自更换人员的；

（三）中标人无正当理由不与招标人签订合同，在签订合同时提出附加条件或不按照规定提交履约保证金的；

（四）将承揽的业务转包或违法分包的；

（五）施工、监理单位相互串通，签认虚假工程量或工程造价的；

（六）现场管理混乱，不配合有关部门监督检查，不能及时出示相关现场管理资料及其他有关文件资料的；

（七）违反法律、法规、规章等有关规定的其他情形。

- 监督问责

第十五条  建设单位未按规定履行标后监管职责的，在建设工程项目实施监督管理过程中有下列行为的，一经查实后，视情节轻重给予通报批评或依法依规追究有关单位及责任人的责任。

（一）纪检监察机关、行政监督部门、综合监管机构和其他监督部门在监督检查中发现未按本办法规定和招标文件、合同约定履行标后监管职责的；

（二）建设单位利用业主权力，违反规定直接指定分包工程承包人、强令非法转包的；

（三）消极履行或不履行标后监管职责，对应当发现的问题未能发现的；

（四）不正确履行标后监管职责，发现问题隐瞒不报或营私舞弊、滥用职权的；

（五）违反规定同意更换项目经理（监理工程师）和其他项目管理成员等行为的；

（六）违反有关法律、法规、规章及规范性文件规定的其他行为。

第十六条  乡镇人民政府、行政监督部门、综合监管机构、行业管理部门以及其他监督部门在实施监督管理中，发现问题包庇隐瞒、滥用职权、玩忽职守的，未按照本办法规定履行职责，视情节轻重给予责令整改、通报批评、公开曝光、行政问责或依法依纪给予责任人处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 附则

第十七条  本办法自印发之日起施行。

抄 送：县委各部门，县人武部，各人民团体。

县人大常委会办公室，县政协办公室，县监察委，县法院，县检察院。

保康县人民政府办公室                      2019年10月18日印发