宜昌市交通运输局文件

宜市交建〔2021〕17号

- 宜昌市交通运输局关于

- 进一步优化普通公路工程建设管理程序的通知

- 各县市区交通运输局，市公路建设养护中心、市道路交通综合执法支队：

- 为深入贯彻落实中央、省、市优化营商环境和全面深化“放管服”改革相关工作要求，进一步简化审批流程、压缩审批周期，营造更加优良的交通建设领域营商环境。经研究，对我市公路工程建设管理程序进一步优化，现将有关事项通知如下：

- 关于施工图设计审批

- 分类分级审批。

- 普通国省道建设工程、普通省道养护工程及省交通运输厅委托的普通国道养护工程的施工图设计，由市公路建设养护中心进行技术审查、市交通运输局审批。

- 其他普通公路工程的施工图设计，由所在地县级交通运输局审批。

- 线上限时办结。

- 施工图设计的全套文件、专家或者委托的审查单位对施工图设计文件的审查意见等资料通过湖北政务服务网线上申报。市交通运输局收到申报材料后，1个工作日内决定是否受理。市公路建设养护中心2个工作日内出具审查意见。市交通运输局2个工作日内完成审查批复。

- 关于招投标管理

- 分类分级监管。

- 一级公路、大桥及以上桥梁、中长及以上隧道、市直交通部门实施的公路工程的招投标工作由市公共资源交易监督管理局和市交通运输局依法实施监督。其它公路工程的招投标工作由所在地县级公共资源交易监督管理局和县级交通运输局依法实施监督。

- 简化备案管理。

- 招标文件的合法性、公平竞争性由招标人负责。招标人填报《宜昌市交通项目招标备案表》（见附件），按招投标行业监督权限报市、县交通运输局备案，1个工作日内未提出异议的，即可开展招标。

- 关于质量安全监督

- 分类分级负责。

- 市道路交通综合执法支队负责普通国省道建设和养护工程的质量安全监督，指导农村公路工程质量安全监管。

- 县级交通质量监督机构负责辖区内农村公路建设和养护工程的质量安全监督。

- 技术复杂的农村公路桥梁、隧道质量安全监督，可由市、县公路质量监督机构按照“一事一议”的方式商定。

- 关于施工许可

- 分类分级实施。

- 普通国省道建设和养护工程的施工许可，由市交通运输局实施。

- 农村公路建设和养护工程的施工许可，由所在地县级交通运输局实施。

- 线上一日办结。

- 通过湖北政务服务网申请，1个工作日内决定是否受理，1个工作日内办结。

- 关于交（竣）工验收

- （八）分类分级验收。

- 普通公路建设和养护工程的交工验收，由项目法人组织。普通国省道建设和养护工程的交工验收报告，报市交通运输局备案。农村公路建设和养护工程的交工验收报告报所在地县级交通运输局备案。1个工作日内未提出异议的，即可开放交通进入试运营期。

普通公路建设和养护工程的竣工验收，由项目法人按照项目竣工验收权限向市、县交通运输局提出申请，符合竣工验收条件的，4个工作日内组织竣工验收。普通国省道建设和养护工程的竣工验收，由市交通运输局组织。农村公路建设和养护工程的竣工验收，由县级交通运输局组织。

- （九）推行多验合一。

普通公路建设和养护工程的交工验收，鼓励路基、路面、桥梁、隧道、交安等单项工程同时验收，竣工验收推行档案、环保等专项工程平行验收。

采用一阶段施工图设计的普通公路建设和养护工程交工验收和竣工验收可以合并进行。采用两阶段设计的普通公路建设和养护工程原则上交工验收和竣工验收分开进行，规模较小、等级较低的小型项目，交工验收和竣工验收可以合并进行。多个项目可以打捆验收。

- 有关要求

- （十）各单位要按照减材料、精环节、缩时限工作要求，积极推动普通公路工程行政审批全过程纳入工程审批改革服务平台，努力实现线上审批、多审合一、多验合一，进一步推进交通建设管理工作更加便捷、高效。

- （十一）各单位要严格基本建设程序，采用“双随机一公开”方式开展监督检查，强化事中事后监管，确保交通建设管理规范有序。

- （十二）使用财政性资金的普通公路建设和养护工程，采购招标时，应免收投标保证金，与中标人签订合同时应免收履约保证金。

- （十三）各单位要落实《市财政局关于印发<宜昌市市级党政机关评审费管理暂行办法>的通知》（宜市财规〔2019〕1号）有关精神，严格评审费开支范围和标准。交通主管部门及其所属单位的人员，在担任本单位、所属单位及具有管理关系的项目评委时，不得领取任何报酬。工作人员不得领取任何报酬。

- 本通知自印发之日起试行。

- 附件：宜昌市交通项目招标备案表

- 宜昌市交通运输局

2021年3月24日

宜昌市交通项目招标备案表

招标人(章):                                         日期：

| 建设项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目基本情况 |  |
| 招标阶段 | 设计 监理 施工 设备或材料采购 |
| 招标方式 | 公开招标 邀请招标 |
| 招标组织形式 | 自主招标 委托招标 |
| 资格审查方式 | 资格预审 资格后审 |
| 资质要求 |  |
| 业绩要求 |  |
| 主要人员要求 |  |
| 评标委员会组建 | 业主评委： 人，专家： 人，抽取专家库： |
| 开评标地点 |  |
| 评标办法 |  |
| 评标办法分值构成 |  |
| 评标办法内容 |  |
| 招标公告发布媒体 |  |
| 招标文件编制单位 |  |
| 招标文件合法性、公平竞争性承诺 | 我单位承诺本项目招标文件已通过合法性和公平竞争性审查，符合《招标投标法》、《招标投标实施条例》、《优化营商环境条例》和《国务院关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的意见》有关要求。 招标人法人代表（或委托人）签章 |

注:招标人应填全称并加盖公章。